Приложение № 1

к приказу № 79 от 02.09.2013 г.

План – график

Продолжения обучения по ФГОС начального общего образования

| № | Мероприятия | срок | ответственные | результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка приказа о продолжении обучения по ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 43 | май | Задорожняя С.Н. | Приказ директора |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе. | Апрель | Махоркина Е.А. | Утверждённый приказом директора план-график введения ФГОС |
| 1.3 | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Май | Рабочая группа | Список УМК |
| 1.4 | Внесение изменений и утверждение основной образовательной программы | июнь-август | Рабочая группа | Основная образовательная программа |
| 1.5 | Внесение изменений в устав школы, локальные акты в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | В течение года | Задорожняя С.Н. | Нормативные документы |
| 1.8 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБОУ | Май-июнь | Соколова О.Л. | Должностные инструкции |
| 1.9 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | август | Куйданова Г.А. | Учебный план |
| 1.10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | июнь-август | Серокурова М.В. Рабочая группа | Программы внеурочной деятельности |
| 1.11 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1-х классах | июнь-август | Соколова О.Л., учителя 1-х классов. | Рабочие программы |
| 2.Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда с учётом перехода на ФГОС | Август-сентябрь | Задорожняя С.Н. | Положение об оплате труда |
| 2.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август-сентябрь | Задорожняя С.Н. | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплектование школы кадровыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям | Май-август | Соколова О.Л. | Информационная справка |
| 3.2 | Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Май-август | Соколова О.Л. | Свидетельство о прохождении курсов |
| 3.3 | Проведение обучающих семинаров | В течение года | Зам. Директора по УВР | Материалы семинаров |
| 3.4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение года | Соколова О.Л. | Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО |
| 3.5 |  |  |  |  |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения | июнь2012г. | Задорожняя С.Н., Соколова О.Л. | Публичный отчёт |
| 4.2 | Размещение информационных материалов о механизме введения ФГОС на школьном сайте | В течение года | Харьков Н.В., Соколова О.Л, | Материалы сайта |
| 4.3 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся | В течение года | Куйданова Г.А., Белова Л.Н. | Родительские собрания, школьный сайт |
| 5. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам. | В течение года | Махоркина Е.А., Харьков Н.В., Сысолин И.С. | Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| 5.2 | Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. | Июнь-август | Яковлева Т.С. | Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |
| 5.3 | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | август | Рабочая группа | Информационная справка |